## RECURSO PROPIO
CONVOCATORIA | PARTICIPANTE 1 | PARTICIPANTE 2 | GANADOR | RAZONES QUE LO JUSTIFICAN | PERSONA FISICA RESPONSABLE DE VIGILAR | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION | NUMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | FECHA DE CONTRATO | MONTO | ESTADO ACTUAL | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIO MODIFICATORIO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | BETSABE RIVERA RIVERA | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V.. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O046/20 | CONSTRUCCION DE RAMPA Y RENIVELACION DE ACCESO EN LATERAL DIF, CENTRO METROPOLITANO | 16 DE JUNIO 2020 | 305351.67 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | BETSABE RIVERA RIVERA | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V.. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O047/20 | CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO VAIRAS COLONIAS | 16 DE JUNIO 2020 | 87269.92 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O053/20 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA PROTECCION Y REPOSICION DE BARDAS EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO | 13 DE OCTUBRE 2020 | 893685.69 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O052/20 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA LOS BALCONES 05DPR1306Q | 09 DE OCTUBRE 2020 | 531996.13 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | BETSABE RIVERA RIVERA | JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O057/20 | INSTALACION DE COCINETA AREA DE DESPACHO PRESIDENCIA MUNCIPAL ZONA CENTRO | 05 DE NOVIEMBRE 2020 | 191115.22 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | BETSABE RIVERA RIVERA | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O055/20 | ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CALLE GRAL MANUEL PEREZ TREVIÑO Y PERIFERICO LEA FRAC URDIÑOLA | 04 DE NOVIEMBRE 2020 | 244770.47 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | BETSABE RIVERA RIVERA | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O054/20 | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA DE CONTACTOS REGULADOS EN OFICINAS DE DESARROLLO URBANO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SUBDIRECCION DE SEMAFOROS, VARIAS COLONIAS | 16 DE OCTUBRE 2020 | 341964.35 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | BETSABE RIVERA RIVERA | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O056/20 | REPARACION DE VOLADOS Y TECHO DE BODEGA, BASE PARA AIRE ACONDICIONADO CATASTRO, DERIVACION DE AIRE ACONDICIONADO DIRECCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, ZONA CENTRO | 02 DE NOVIEMBRE 2020 | 214350.52 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O063/20 | AREAS CENTRALES EN DISTINTAS PLAZAS EN DISTINTAS COLONIAS DE SALTILLO COAHUILA VARIAS COLONIAS | 23 DE NOVIEMBRE 2020 | 1199718.4 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | PC INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O058/20 | ESTUDIO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIAIES DE LA CUECA DEL ARROYO QUE PASAN POR LA UNIVERSIDAD LA SALLE Y COLONIA CAMPANARIO Y DE LA CUENCA DEL ARROYO AFUENTE FEDERAL "CUATRO BAJO" VARIAS COLONIAS | 25 DE NOVIEMBRE 2020 | 692519.95 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O061/20 | INSTALACION DE FILTROS PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID EN INSTALACIONES DEL CRIT CENTRO METROPOLITANO | 03 DE SEPTIEMBRE 2020 | 374845.83 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O064/20 | ADECUACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES PARA IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE GEOMETRICA EN OFICINAS DE DESARROLLO URBANO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CENTRO METROPOLITANO | 13 DE OCTUBRE 2020 | 279990.07 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CONSTRUCTORA SILMORE GROUP S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O060/20 | MURETE DE IDENTIDAD EN EL BLVD NARRO ROBLE Y BLVD V CARRANZA VARIAS COLONIAS | 04 DE NOVIEMBRE 2020 | 127545.09 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V | URBANIZACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O051/20 | CANALIZACION DE ARROYO CEBALLOS CALLE TEZCATLIPOCA CON PEDRO FIGUEROA LOS PINOS | 26 DE OCTUBRE 2020 | 4755775.53 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SILMORE GROUP S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O059/20 | UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES 3A ETAPA, AREA E TALLERES DIF MUNICIPAL CLIMAS INSTALACIONES, CENTRO METROPOLITANO | 06 DE NOVIEMBRE 2020 | 2999284.14 | OBRA TERMINADA | SUPERVISION FIISICA | NO | 100% | 100%

## LICITACION PUBLICA
NOMBRE DE LA OBRA | FECHA DE CONTRATO | MONTO | ESTADO ACTUAL | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIO MODIFICATORIO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LA ACADEMIA DE POLICÍA CARRETERA SALTILLO-TORREÓN | 25 DE AGOSTO DE 2020 | 6874857.43 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO | 55 | 45
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ENTRE LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO TRAMO DEL PERIFERICO L.E.A. A CALLE 20 | 14 DE ABRIL DE 2020 | 9996184.77 | CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | NO | 100 | 100
CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO. ASENTAMIENTO PUERTA DEL ORIENTE | 25 DE AGOSTO DE 2020 | 8709510.74 | CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | NO | 100 | 100
CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO | 25 DE AGOSTO DE 2020 | 8565405.84 | CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | NO | 100 | 100

## FISM
CONVOCATORIA | PARTICIPANTE 1 | PARTICIPANTE 2 | GANADOR | RAZONES QUE LO JUSTIFICAN | PERSONA FISICA RESPONSABLE DE VIGILAR | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION | NUMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | FECHA DE CONTRATO | MONTO | ESTADO ACTUAL | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIO MODIFICATORIO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O126/20 | 203000286 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD PUEBLO | 12 DE AGOSTO 2020 | 1463742.24 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O127/20 | 203000286 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD PUEBLO | 12 DE AGOSTO 2020 | 395474.08 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O128/20 | 203000291 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN ANGEL | 12 DE AGOSTO 2020 | 423291.83 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O129/20 | 203000293 CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA, OSCAR FLORES TAPIA | 12 DE AGOSTO 2020 | 319979.52 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000310 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD LA ENCANTADA ASENTAMIENTO LA ENCANTADA, EJIDO LA ENCANTADA | 12 DE AGOSTO 2020 | 324996.81 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O120/20 | 203000271 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE CHABACANO, NUEVA IMAGEN | 28 DE JULIO 2020 | 1289215.42 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O121/20 | 203000271 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE CHABACANO, NUEVA IMAGEN | 28 DE JULIO 2020 | 759838.89 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O119/20 | 203000274 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE NOGAL, NUEVA IMAGEN | 28 DE JULIO 2020 | 320614.06 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000232 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO TORRECILLAS Y RAMONES, TORRECILLAS Y RAMONES | 28 DE JULIO 2020 | 208762.47 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0112/20 | 203000228 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN , ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS | 28 DE JULIO 2020 | 1458718.65 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0113/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN , ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS | 28 DE JULIO 2020 | 152005.55 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN , ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BERROS, LOS BERROS | 28 DE JULIO 2020 | 1306713.11 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O110/20 | 203000303 CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALILLO ASENTAMIENTO MISION CERRITOS , MISION CERRITOS | 21 DE AGOSTO 2020 | 3143807.95 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O111/20 | CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALILLO ASENTAMIENTO MISION CERRITOS , MISION CERRITOS | 21 DE AGOSTO 2020 | 2459202.53 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO 26 DE MARZO, 26 DE MARZO | 21 DE AGOSTO 2020 | 684605.42 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O108/20 | 203000227 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS PERIODISTAS, LOS PERIODISTAS | 24 DE AGOSTO 2020 | 4187459.79 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O109/20 | 203000227 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS PERIODISTAS, LOS PERIODISTAS | 24 DE AGOSTO 2020 | 372085.45 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | 203000243 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PEREZ ARREOLA ETAPA 2, EVARISTO PEREZ ARREOLA | 24 DE AGOSTO 2020 | 3815374.35 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O133/20 | 203000294 CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA, GUAYULERA | 24 DE AGOSTO 2020 | 1329585.08 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O134/20 | 203000294 CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA, GUAYULERA | 24 DE AGOSTO 2020 | 274623.05 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O135/20 | 203000297 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS, LAS BRISAS | 25 DE AGOSTO 2020 | 768854.25 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000299 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE, BRISAS PONIENTE | 26 DE AGOSTO 2020 | 286107.77 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0130/20 | 203000261 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA, VISTA HERMOSA | 24 DE AGOSTO 2020 | 1243632.7 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0131/20 | 203000261 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA, VISTA HERMOSA | 24 DE AGOSTO 2020 | 779397.7 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0132/20 | 203000262 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO CALLE TRECE, LOMAS DE SAN FRANCISCO | 24 DE AGOSTO 2020 | 237723.54 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | 203000267 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO SENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO, LOMAS DE SAN FRANCISCO | 24 DE AGOSTO 2020 | 226511.46 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0138/20 | 203000305 MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR, EL SALVADOR | 24 DE AGOSTO 2020 | 2635051 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0139/20 | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR, EL SALVADOR | 24 DE AGOSTO 2020 | 430741.66 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0140/20 | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FUNDADORES, FUNDADORES | 24 DE AGOSTO 2020 | 813725.41 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0141/20 | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VIRREYES OBRERA, VIRREYES OBRERA | 24 DE AGOSTO 2020 | 657713.92 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | CONSTRUCCION DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMEINTO COLINAS DE SAN LORENZO | 24 DE AGOSTO 2020 | 732870.02 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0114/20 | 203000302 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ECUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA CIUDAD MIRASIERRA | 21 DE AGOSTO 2020 | 1487708.98 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0115/20 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ECUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA CIUDAD MIRASIERRA | 21 DE AGOSTO 2020 | 720293.32 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA LINDA |  | 767415.61 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0137/20 | 203000253 AMPLICACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS ASENTAMIENTO ESTACION CARNEROS, EJIDO CARNEROS | 18 DE AGOSTO 2020 | 1326100.03 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0138/20 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS ASENTAMIENTO ESTACION CARNEROS, EJIDO CARNEROS | 18 DE AGOSTO 2020 | 920987.51 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CENTENARIO, CENTENARIO | 18 DE AGOSTO 2020 | 405112.51 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O142/20 | 203000237 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO | 18 DE AGOSTO 2020 | 3002976.5 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O143/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO | 16 DE OCTUBRE 2020 | 1069936.33 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O144/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO | 16 DE OCTUBRE 2020 | 1315933.05 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O147/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 DE OCTUBRE 2020 | 617106.92 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUSERIO S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O146/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA HERRADURA, LA HERRADURA | 16 DE OCTUBRE 2020 | 867682.54 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | BETSABE RIVERA RIVERA | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O145/20 | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO, EL TANQUECITO | 17 DE AGOSTO 2020 | 499925.94 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O148/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GONZALEZ NORTE | 24 DE AGOSTO 2020 | 1273135.45 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A DE C.V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O148/20 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON | 14 DE DICIEMBRO 2020 | 1150295 | OBRA CONCLUIDA | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 100% | 100%