## RECURSO PROPIO
CONVOCATORIA | PARTICIPANTE 1 | PARTICIPANTE 2 | GANADOR | RAZONES QUE LO JUSTIFICAN | PERSONA FISICA RESPONSABLE DE VIGILAR | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION | NUMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | FECHA DE CONTRATO | MONTO | ESTADO ACTUAL | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIO MODIFICATORIO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
ADJUDICACION DIRECTA CON TRES COTIZACIONES | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SILMORE GROUP S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O037/20 | REMODELACION DE FRONTIS DE BALCON EN PRESIDENCIA MPAL Y CONSTRUCCION DE MURETE DE IDENTIDAD EN MULTIDEPORTIVO TERESITAS Y MIRADOR SALTILLO VARIAS COLONIAS | 17 DE JUNIO 2020 | 552752.6 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 80% | 30%
ADJUDICACION DIRECTA CON TRES COTIZACIONES | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SILMORE GROUP S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O037/20 | REMODELACION DE FRONTIS DE BALCON EN PRESIDENCIA MPAL Y CONSTRUCCION DE MURETE DE IDENTIDAD EN MULTIDEPORTIVO TERESITAS Y MIRADOR SALTILLO VARIAS COLONIAS | 17 DE JUNIO 2020 | 552752.6 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 67% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O038/20 | REHABILITACION MULTIDEPORTIVO EL SARAPE ETAPA 1 CALLE GUACALI ENTRE CALLE BORRADOS Y CALLE PRIMERA LAS TERESITAS | 22 DE JULIO 2020 | 1186288.66 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 58% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O039/20 | REHABILITACION DE CICLOVIA NORTE VARIAS COLONIAS | 14 DE JULIO 2020 | 748582.8 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 90% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SILMORE GROUP S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O041/20 | REMODELACION DE AREAS DE PSICOLOGIA EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL CENTRO METROPOLITANO | 16 DE JUNIO 2020 | 616508.78 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 83% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O044/21 | ADECUACION DE ESPACIOS PARA CONSULTORIOS EN LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA CENTRO METROPOLITANO Y TRABAJOS DIVERSOS DE REHABILITACION EN PARQUES CARLOS R GONZALEZ JESUS CARRANZA Y BIBLIOPARQUE SUR VARIAS COLONIAS | 30 DE JULIO 2020 | 547179.86 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 75% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LUENSA INGENIERIA SA DE CV | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O045/20 | ADECUACION DE ESPACIOS PARA CONSULTORIOS EN LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA CENTRO METROPOLITANO | 30 DE JULIO 2020 | 96862.06 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 65% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS SA DE CV | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O046/20 | TRABAJOS DIVERSOS DE REHABILITACION EN PARQUES CARLOS R GONZALEZ JESUS CARRANZA Y BIBLIOPARQUE SUR VARIAS COLONIAS | 30 DE JULIO 2020 | 450317.8 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 49% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | HUGO SOBERON HERNANDEZ | ARTICULO NO. 42 LPOSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | Dirección de Infraestrucutura Y Obra Publica | PMS-OP-O043/20 | AGENDA AMBIENTAL 2020 PROGRAMA DE REFORESTACION MUNICIPAL CIERRE DE EJERCICIO VARIAS COLONIAS | 24 DE JULIO 2020 | 3693805.4 | EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | NO APLICA | 69% | 30%
*SOLO ANTICIPO

## FISM
CONVOCATORIA | PARTICIPANTE 1 | PARTICIPANTE 2 | GANADOR | RAZONES QUE LO JUSTIFICAN | PERSONA FISICA RESPONSABLE DE VIGILAR | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION | NUMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | FECHA DE CONTRATO | MONTO | ESTADO ACTUAL | MECANISMOS DE VIGILANCIA | CONVENIO MODIFICATORIO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O016/19 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN CALLE RIGOBERTA MENCHU DE LA COLONIA HÉROE DE NACOZARI | 21 DE JULIO DE 2020 | 3420350.43 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
ADJUDICACION DIRECTA CON TRES COTIZACIONES | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | EJE 3 DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-005/19 | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 26 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7 DE LA COLONIA LOS BUITRES | 22 DE JULIO DE 2020 | 393429.22 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-001/20 | 203000166 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CAÑON ASENTAMIENTO EL CAÑON, EJIDO EL CAÑON | 23 DE JULIO DE 2020 | 184546.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-002/20 | 203000167 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR | 24 DE JULIO DE 2020 | 222799.2 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-003/20 | 203000168 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO | 25 DE JULIO DE 2020 | 277444.68 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-004/20 | 203000171 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL TUNALILLO ASENTAMIENTO EL TUNALILLO | 26 DE JULIO DE 2020 | 212288.58 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-005/20 | 203000177 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO | 27 DE JULIO DE 2020 | 229792.54 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-006/20 | 203000185 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN MARCOS DEL ENCINO ASENTAMIENTO SAN MARCOS DEL ENCINO | 28 DE JULIO DE 2020 | 258564.14 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | PLANEACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA DE COAHUILA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-007/20 | 203000196 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACION DE GUZMAN ASENTAMIENTO ENCARNACION DE GUZMAN | 29 DE JULIO DE 2020 | 159932.59 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000264 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE OCHO Y CALLE TREINTA Y TRES LOS BALCONES, | 25 DE JULIO DE 2020 | 5200308.43 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-035/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE OCHO Y CALLE TREINTA Y TRES LOS BALCONES | 25 DE JULIO DE 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-036/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE NUEVE Y CALLE PRIMERA LOS BALCONES | 25 DE JULIO DE 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000202 REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUIAL EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 29 DE JULIO 2020 | 457950.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-020/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUIAL EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 29 DE JULIO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-021/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ | 29 DE JULIO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-022/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD POTRERO DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO POTRERO DE SAN PEDRO EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO | 29 DE JULIO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-023/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD HEDIONDA GRANDE ASENTAMIENTO HEDIONDA GRANDE EJIDO HEDIONDA GRANDE | 29 DE JULIO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | CONTRISSA ASFALTOS S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-O024/20 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA NUEVO MIRASIERRA | 28 DE JULIO 2020 | 4707818.31 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000198 REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA, EJIDO PALMA GORDA , 203000199 REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA FE DE LOS LINDEROS ASENTAMIENTO SANTA FE DE LOS LINDEROS EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS | 22 DE JULIO 2020 | 1074077.52 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0025/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA, EJIDO PALMA GORDA | 22 DE JULIO DE 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0026/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA FE DE LOS LINDEROS ASENTAMIENTO SANTA FE DE LOS LINDEROS EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS | 22 DE JULIO DE 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0027/20 | REHABILITACION DE OLLA COLETOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD TANQUE DE EMERGENCIA ASENTAMIENTO TANQUE DE EMERGENCIA EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA | 22 DE JULIO DE 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0028/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDA JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL EJIDO JAZMINAL |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0029/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL CAÑON ASENTAMIENTO EL CAÑON EJIDO EL CAÑON |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0030/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS ASENTAMIENTO CARNEROS EJIDO CARNEROS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0031/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA EJIDO PROVIDENCIA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0032/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0033/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA JOYA ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA JOYA EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0034/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD CHAPULA ASENTAMIENTO CHAPULA EJIDO CHAPULA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0037/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS | 24 de Julio 2020 | 225005.87 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO HERMER S.A. DE C.V | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0038/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO NUEVA ESPERANZA, NUEVA ESPERANZA | 28 DE JULIO 2020 | 2010861.62 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000276 CONSTRUCCION DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES | 29 DE JULIO 2020 | 5202476.79 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0018/20 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES | 29 DE JULIO 2020 | 4,658,912.83 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0019/20 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SATLILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS, POSTAL CERRITOS | 29 DE JULIO 2020 | 872114.62 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000201 REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL CERCADO ASENTAMIENTO EL CERCADO, EJIDO EL CERCADO, 203000205 REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA | 27 DE JULIO 2020 | 1052418.81 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0039/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL CERCADO ASENTAMIENTO EL CERCADO, EJIDO EL CERCADO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0040/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0041/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD ZACATERA ASENTAMIENTO ZACATERA, EJIDO ZACATERA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0042/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PRESA DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO PRESA DE SAN PEDRO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0043/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL TUNALILLO ASENTAMIENTO EL TUNALILLO EJIDO EL TUNALILLO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0044/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL JAGUEY DE FERNIZA ASENTAMIENTO EL JAGUEY DE FERNIZA, EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0045/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD LA INDIA ASENTAMIENTO LA INDIA EJIDO LA INDIA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0046/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0047/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL ALAMITO EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0048/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACION DE GUZMAN ASENTAMIENNTO ENCARNACION DE GUZMAN, EJIDO ENCARNACION DE GUZMAN |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0049/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO EL SALITRE EJIDO EL SALITRE |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0050/20 | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE LAS CAJAS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE LAS CAJAS EJIDO REFUGIO DE LAS CAJAS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | 203000259 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO EN CALLES NUEVE, ONCE Y CATORCE, LOMAS DE SAN FRANCISCO | 30 DE JULIO 2020 | 1887069.79 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0052/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO EN CALLES NUEVE, ONCE Y CATORCE, LOMAS DE SAN FRANCISCO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0053/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO EN CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA, FRANCISCO I MADERO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0054/20 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENAVISTA BUENAVISTA | 03 DE AGOSTO 2020 | 144640.74 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000272 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS EN CALLE CORREO MARITIMO POSTAL CERRITOS | 21 DE AGOSTO 2020 | 3174196.67 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O068/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS EN CALLE CORREO MARITIMO POSTAL CERRITOS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O069/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN , ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS CALLE BARTOLOME CONTRERAS, POSTAL CERRITOS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0055/20 | 203000169 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO, EJIDO CINCO DE MAYO, | 03 DE AGOSTO 2020 | 2789270.53 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO, EJIDO CINCO DE MAYO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LA ESPERANZA LAS PUYAS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA LAS PUYAS, EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PUEBLA ASENTAMIENTO PUEBLA EJIDO PUEBLA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CUAUTLA ASENTAMIENTO CUAUTLA EJIDO CUAUTLA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD TANQUE DE EMERGENCIA ASENTAMIENTO TANQUE DE EMERGENCIA, EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE LAS CAJAS ASENTAMIENTO REFUGIO DE LAS CAJAS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CLAVEL ASENTAMIENTO EL CLAVEL EJIDO EL CLAVEL |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RINCON DE LOS PASTORES ASENTAMIENTO RINCON DE LOS PASTORES, EJIDO RINCON DE LOS PASTORES |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LAS COLONIAS ASENTAMIENTO LAS COLONIAS EJIDO LAS COLONIAS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNION REFUGIO ESTRADA ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNION REFUGIO ESTRADA EJIDO LLANOS DE LA UNION REFUGIO ESTRADA, |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
| ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V | BETSABE RIVERA RIVERA | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL EJIDO JAZMINAL |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000285 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA FRAGUA LA FRAGUA, 203000292 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA, CIUDAD MIRASIERRA | 10 DE AGOSTO 2020 | 1076641.78 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O073/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA FRAGUA LA FRAGUA | 10 DE AGOSTO 2020 | 283007.69 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O075/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA, CIUDAD MIRASIERRA | 10 DE AGOSTO 2020 | 98257.78 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O074/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA, NUEVO MIRASIERRA | 10 DE AGOSTO 2020 | 695376.31 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000288 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA, 203000289 CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS TERESITAS, LAS TERESITAS | 10 DE AGOSTO 2020 | 1568897.58 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O070/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA | 10 DE AGOSTO 2020 | 861347.51 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O071/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS TERESITAS, LAS TERESITAS | 10 DE AGOSTO 2020 | 468898.65 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O072/20 | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO, EL TANQUECITO | 10 DE AGOSTO 2020 | 238651.42 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O076/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NAZARIO S ORTIZ GARZA, NAZARIO S ORTIZ GARZA | 10 DE AGOSTO 2020 | 634444.96 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE .V. | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O069/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PEREZ ARREOLA ETAPA 1, EVARISTO PEREZ ARREOLA | 21 DE AGOSTO 2020 | 3367805.89 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000165 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD BUÑUELOS ASENTAMIENTO BUÑUELOS EJIDO BUÑUELOS | 20 DE AGOSTO 2020 | 1470692.57 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD BUÑUELOS ASENTAMIENTO BUÑUELOS EJIDO BUÑUELOS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA EJIDO PALMA GORDA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL MORAL ASENTAMIENTO EL MORAL EJIDO EL MORAL |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LAS MANGAS ASENTAMIENTO LAS MANGAS EJIDO LAS MANGAS |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN EJIDO SAN SEBASTIAN |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA EJIDO PALMA GORDA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | JIBE CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000230 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA VIDA, NUEVA VIDA | 12 DE AGOSTO 2020 | 1849319.46 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | JIBE CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O087/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA VIDA, NUEVA VIDA | 12 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | JIBE CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O088/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE QUINTA LOS BALCONES | 12 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | JIBE CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O089/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTOS LOS BALCONES EN CALLE SEPTIMA Y TREINTA Y TRES LOS BALCONES | 12 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000246 CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE 33 Y SIN NOMBRE LOS BALCONES | 30 DE JULIO 2020 | 1590306.18 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0090/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE 33 Y SIN NOMBRE LOS BALCONES |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0091/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES CALLE PRIMERA LOS BALCONES |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0092/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, NUEVA ESPERANZA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000179 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO EJIDO RANCHO NUEVO | 21 DE JULIO 2020 | 2683283.85 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-008/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO EJIDO RANCHO NUEVO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-009/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA JOYA ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA JOYA, EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-010/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE, EJIDO SAN FELIPE |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-011/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA VICTORIA ASENTAMIENTO SANTA VICTORIA, EJIDO SANTA VICTORIA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-012/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL, EJIDO JAZMINAL |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-013/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CERCADO ASENTAMIENTO EL CERCADO, EJIDO EL CERCADO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-014/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO EL SALITRE, EJIDO EL SALITRE |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-015/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PUNTA SANTA ELENA ASENTAMIENTO PUNTA SANTA ELENA, EJIDO SANTA ELENA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-016/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL ALAMITO, EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ROTULEN DE MEXICO S.A DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-017/20 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA ASENTAMIENTO REFUGIO DE ALTAMIRA, EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA |  | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM/20 | 203000226 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO | 20 DE AGOSTO 2020 | 1910882.2 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-095/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-096/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO MARIA DE LEON, MARIA DE LEON | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-097/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO LOMA DORADA, LOMA DORADA | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-098/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-099/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO SAN ANGEL, SAN ANGEL | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0100/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO, ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR , FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | 20 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | QP ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CIMAGUA S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O093/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMON , FEDERICO BERRUETO RAMON | 22 DE JULIO 2020 | 575540.41 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | FRANCISCO PEREZ ALVAREZ | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O094/20 | VERIFICACION DE CALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRAS DE TERRACERIAS, CONCRETO Y PAVIMENTACION (GASTOS INDIRECTOS) | 21 DE JULIO 2020 | 396718.75 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLO URBANOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-051/20 | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BELLAVISTA, BELLAVISTA | 22 DE JULIO 2020 | 3690557.38 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | QP ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-077/20 | CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SIERRA BLANCA, SIERRA BLANCA | 06 DE AGOSTO 2020 | 1135256.96 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O0/20 | 203000278 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENOS AIRES, BUENOS AIRES | 12 DE AGOSTO 2020 | 1472156.54 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O085/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENOS AIRES, BUENOS AIRES | 12 DE AGOSTO 2020 | 940141.04 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O086/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE VERDE, VALLE VERDE | 12 DE AGOSTO 2020 | 532015.5 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O116/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO RIO VERDE, RIO VERDE | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1703732.9 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000245 CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD AMPLIACION LA PALMA, LA PALMA | 18 DE AGOSTO 2020 | 1127389.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O122/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD AMPLIACION LA PALMA, LA PALMA | 18 DE AGOSTO 2020 | 1127389.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O123/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS ROSAS CALLE PALMITO SUR , LAS ROSAS | 18 DE AGOSTO 2020 | 1127389.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O124/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO CALLE 13 LOMAS DE ALTAMIRA, LOMAS DE SAN FRANCISCO | 18 DE AGOSTO 2020 | 1127389.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CIMAGUA S.A DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O125/20 | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES BOULEVARD BATALLON DE SAN PATRICIO NIÑOS HEROES | 18 DE AGOSTO 2020 | 1127389.77 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O/20 | 203000300 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS, LAS BRISAS | 10 DE AGOSTO 2020 | 1665402.65 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O117/20 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS, LAS BRISAS | 10 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-O118/20 | CONSTRUCCION DE PRIMARIA AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE BRISAS PONIENTE | 11 DE AGOSTO 2020 | *concurso celebrado en amparo al monto global con contratacion individual | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-00/20 | 203000263 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1368913.88 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0105/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | 549371.51 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0106/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO ZONA CENTRO | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | 715872.4 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0107/20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA, LA PALMA | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | 103669.98 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0104/20 | 203000257 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DEL PONIENTE VALLE DEL PONIENTE | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1398953.71 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES VALDES S.A. DE C.V. | ARSAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-084/20 | 203000256 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMON , FEDERICO BERRUETO RAMON | 20 DE AGOSTO 2020 | 1402745.57 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | SEÑALAMIENTOS Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | BETSABE RIVERA RIVERA | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | ARTICULO NO. 42 LOPSRMC OFERTA MAS BAJA | ING. GERARDO RUIZ BAUTISTA | SUBDIRECCION TECNICA | PMS-OP-FISM-0101/20 | 203000255 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL EDEN, EL EDEN | 06 DE AGOSTO 2020 | 1732506.75 | OBRA EN PROCESO | SUPERVISION FISICA | SIN CONVENIO MODIFICATORIO | 50% | 30%